Приложение №1

Утверждено Постановлением

Администрации Сортавальского

муниципального района

от     июля 2011 года №

Комплекс мер по модернизации общего образования в  Сортавальском муниципальном районе  в 2011 году

- Основание реализации Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В., данного на заседании Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 г. (протокол № 11, пункт 3).

- Состояние системы общего образования Сортавальского муниципального района с позиций планируемого комплекса мер по модернизации системы общего образования.

В Сортавальском районе   по состоянию на 01.04.2011 в общеобразовательных учреждениях обучается    3038 детей, в том числе 495  детей в 6  сельских школах, 2543 ребенка в  7 городских школах.

В муниципальном районе  создан центральный школьный округ с  МОУ Сортавальского МР Средняя общеобразовательная школа  №1  в качестве «центральной» и  сельский школьный  образовательный округ с МОУ Сортавальского МР Калаамская средняя общеобразовательная школа  в качестве «базовой».    Организован  ежедневный  подвоз для 363 учащихся 4-х основных и 6-ти средних школ. Для обеспечения подвоза задействовано 6 школьных автобусов и автобусы АТП. Состояние дорог удовлетворительное, что позволяет увеличить, в случае необходимости, количество школьных маршрутов.

На базе МОУ ДОД ЦРТДЮ создается  ресурсный центр дополнительного образования детей с целью развития сотрудничества общеобразовательных учреждений  и ЦРТДЮ по организации  внеурочной деятельности (в т.ч. технического творчества), способствующего профессиональному самоопределению учащихся.

В  МОУ Сортавальского МР Средняя общеобразовательная школа  №1 с  1 сентября 2010 года началось обучение по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (73 обучающихся). Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам (от общего числа 1-х классов) по данным мониторинга составил 19,8%.

Численность учителей во всех образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на  01.04.2011 составляет 302 человека. Директоров общеобразовательных учреждений 13 (с 01.09.2011 -12 с  учетом ликвидации МОУ Сортавальского МР Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа).

Повышение квалификации по Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования на 01.09.2011 г. прошло 100 % от  общей численности учителей первых классов,  23% от общей численности учителей и 16% от общей численности руководителей общеобразовательных учреждений.

Повышение квалификации по программам 72 часа в области менеджмента, государственного и муниципального управления прошли

100 % директоров общеобразовательных школ.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений – 9 % (26 чел.). За последние 3 года положительная динамика численности молодых учителей составила 2,5 %.

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования

| предоставлены от 41% до 60% условий | 19 % |
| --- | --- |
| предоставлены от 61% до 80% условий | 55 % |
| предоставлены от 81% до 100% условий | 26 % |

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают  горячее питание  – 78%

в том числе:

| - только завтраки | 59,1 % |
| --- | --- |
| - завтраки и обеды | 23.59 % |
| - только обеды | 17.2 % |

В настоящее время пищеблоки ОУ не в полной мере  соответствуют требованиям СанПин.

Удельный вес численности обучающихся, для  которых обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами -  26%:

100% школ района подключены к сети Интернет в разных формах. Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 0%.

В муниципальном районе принята программа энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы,  в настоящее время  разрабатываются школьные программы энерго и ресурсосбережения.

2. Цель проекта

Модернизация муниципальной  системы общего образования.

3. Задачи проекта:

- повышение заработной платы учителей;

- обеспечение качественных условий обучения.

- развитие материально-технической базы школ;

- решение проблем малокомплектных школ в сельской местности;

- модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей  и руководителей школ;

- привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения

- комплектование школьных библиотек;

- повышение энергосбережения.

4. Ожидаемые результаты реализации комплекса мер

В результате реализации комплекса мер:

- в IV квартале 2011 года, средняя заработная плата учителей в общеобразовательных школах на территории района  будет составлять 90% от средней зарплаты работников отрасли экономики, полученной в I квартале 2012 года. При этом с 01.09.2011 средняя заработная плата учителей в общеобразовательных школах  будет увеличена на 30 % (с учетом повышения заработной платы с 01.04.2011 на 6,5 %);

- повышение заработной платы работников общеобразовательных школ произойдет в условиях совершенствования систем оплаты труда  общеобразовательных учреждений, которая введена в 100% образовательных учреждений.

- к моменту окончания  проекта 100 % руководителей образовательных учреждений пройдут повышение квалификации объемом не менее 144 часов в области менеджмента, государственного и муниципального управления, включая вопросы внедрения ФГОС, энергоэффективности общеобразовательных учреждений, государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии;

экономия средств общеобразовательных учреждений в результате реализации мероприятий по энергоэффективности будет иметь положительную динамику

5. Механизм реализации комплекса мер.

Создание муниципального  Координационного Совета при Главе администрации Сортавальского муниципального района по модернизации общего образования.

До 10 июня 2011 года согласование, утверждение, общественное обсуждение и  публичная защита Плана действий по модернизации общего образования на      2011 - 2013 годы,  и далее до 2015 года,  направленного  на  реализацию поручения Председателя Правительства РФ Путина В.В. от 4 апреля 2011 года и  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

План  реализуется путем освоения  средств из федерального бюджета,  
 из бюджета РК в 2011 году и из бюджета Сортавальского МР на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации комплексных планов модернизации общего образования Республики Карелия.

Публичное обсуждение хода реализации муниципальных планов модернизации на августовских совещаниях педагогических работников.

Ежеквартальный отчет о выполнение муниципальных планов и республиканского плана комплекса мер на Координационном Совете по модернизации общего образования.

5. Ключевые показатели эффективности муниципального  проекта

Динамика роста средней заработной платы учителей в Республике Карелия, ее соотношение со средней заработной платой по экономике субъекта Российской Федерации;

Доля школьников (по ступеням), обучающихся в условиях, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам;

Соотношение количества школьных учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, и общей численности школьных учителей;

Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов;

Комплекс мер по модернизации общего образования Сортавальского муниципального района включает следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  |  |  |
| 1 | - Создание рабочей группы по реализации муниципального плана действий по модернизации общего образования | май | Районный комитет образования, руководители ОУ, Сортавальская городская организация профсоюза работников образования | Приказ |
| 2 | Разработка муниципального плана комплексной модернизации общего образования Создание детальных планов изменений школьной сети, развития базовых/магнитных школ и филиалов на 2012 и 2013 г. | Май Сентябрь -октябрь | Районный комитет образования, руководители ОУ | Распоряжение Главы администрации СМР Утвержденные планы |
| 3 | Проведение публичной защиты муниципального плана модернизации общего образования. | Май, 1-10 июня | Районный комитет образования, руководители ОУ | Протокол совещания |
| 4 | Уведомление педагогических работников об изменениях оплаты труда в условиях совершенствования НСОТ | июнь | Районный комитет образования, руководители ОУ | Уведомления, проекты дополнений к трудовым соглашениям, коллективным договорам |
| 5 | Проведения текущего ремонта с целью развития школьной инфраструктуры и выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также подготовки помещений для установки нового оборудования | июнь-август | Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования, руководители ОУ | ВЦП « Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях СМР на 2011-2013 г.г.» План мероприятий по подготовке ОУ к отопительному сезону и новому учебному году |
| 6 | Создание муниципального межведомственного координационного совета по модернизации образования | июль | Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования, руководители ОУ Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования, руководители ОУ | Распоряжение |
| 7 | Утверждение плана- графика повышения зарплаты педагогов. | июль | Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования. | Утвержденный финансовый план – график |
| 8 | Обучение школьных и муниципальных операторов по мониторингу | Сентябрь | МО РК Районный комитет образования, МОУ ДПО «ИМЦ», руководители ОУ | Программа обучения |
| 9 | - Утверждение комплекса мер по модернизации общего образования на 2011 год - муниципальным межведомственным координационным советом по модернизации образования и его утверждение Главой администрации СМР | до 1 августа | Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования, руководители ОУ | Утвержденный комплекс мер |
| 10 | Обсуждение основных положений комплекса мер по модернизации на августовских педагогических совещаниях (наряду с интегрированных законопроектом "Об образовании в Российской Федерации") | август | Районный комитет образования, руководители ОУ | План обсуждений |
| 11 | Подписание дополнительных соглашенийб к трудовым договорам, обсуждение и принятие изменений в коллективные договора; Проведение тарификации учителей по новым правилам | до 1 сентября | Районный комитет образования, руководители ОУ Сортавальская городская организация профсоюза работников образования | План проведения |
| 12 | Принятие (в установленном порядке) в собственность муниципального района и передача в муниципальные образовательные учреждения оборудования, в том числе: - учебно-лабораторного; - учебно-производственного; - спортивного; - компьютерного; - для организации медицинского обслуживания; - для школьных столовых. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений. | Ноябрь-декабрь | Администрация Сортавальского муниципального района, МУ «Недвижимость-Инвест» Районный комитет образования, руководители ОУ | Распорядительные документы |
| 13 | Мониторинг эффективности увеличения пропускной способности интернет-сетей ОУ и программного обеспечения под задачи внедрения дистанционного обучения | Сентябрь | МОУ ДПО « ИМЦ» | Аналитическая записка об эффективности. пропускной способности, обновления программного обеспечения и технических средств |
| 14 | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | Октябрь | МОУ ДПО « ИМЦ» | Программы семинаров |
| 15 | Разработка школьных и муниципальных программ повышения энергосбережения на новый финансовый год | Октябрь | Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования, руководители ОУ | Программы повышения энергосбережения |
| 16 | Курсы повышения квалификации учителей начальной школы и руководителей общеобразовательных учреждений, согласно утвержденному графику повышения квалификации на 2011 год | Сентябрь-Октябрь | Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования, руководители ОУ | Программы повышения квалификации График повышения квалификации на 2011 год |
| 17 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий, в том числе технологий дистанционного обучения | Сентябрь - Ноябрь | МОУ ДПО « ИМЦ» | План обучения |
| 18 | Комплексная оценка реализации проектов на региональном уровне | Декабрь | Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования, руководители ОУ | Отчеты об оценке на Коллегии Министерства образования РК |
| 19 | Подготовка и представление в Министерство образования РК муниципального отчета по реализации проекта за 2011г. Публичный отчет Сортавальского района о результатах повышения зарплаты | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования, руководители ОУ | Отчеты о реализации проекта за 2011 год |
| 20 | Публичный отчет директоров образовательных учреждений о повышении заработной платы и мерах модернизации | С сентября ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования, руководители ОУ | Отчеты о реализации проекта за 2011 год |